|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No hemos podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos según la Carta Gantt, ya que el proyecto abarca 18 semanas (agosto a diciembre) y aún nos encontramos en la fase de Análisis y Diseño, con algunas tareas de Planificación retrasadas. Entre los factores que han facilitado el avance destacan la buena comunicación del equipo, la claridad de roles definidos en la Matriz RACI y el uso de herramientas colaborativas. Sin embargo, han dificultado el trabajo las inconsistencias iniciales entre la EDT y la Carta Gantt, la duplicidad de roles de José Cisterna (Analista Programador y DBA), los cambios en los requerimientos que nos obligaron a agregar 16 nuevos (R.28 a R.43) y la definición tardía de la arquitectura (MySQL en lugar de Oracle y Java para la app de administración).

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades revisando y sincronizando la EDT con la Carta Gantt, redistribuyendo algunas tareas de base de datos hacia otros miembros con conocimientos en MySQL, y actualizando la Planilla de Requerimientos con los nuevos requerimientos identificados. Además, documentamos la arquitectura definitiva en el DAS, estableciendo MySQL como motor de base de datos y Java para la aplicación de administración. Para enfrentar dificultades futuras, planeamos realizar reuniones de seguimiento dos veces por semana, usar un tablero Kanban para visualizar el avance, establecer un buffer de tiempo en las tareas críticas de desarrollo y pruebas, y mantener un registro de control de versiones en GitHub para documentar todos los cambios.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo de forma positiva, destacando la documentación completa que hemos generado: Acta de Constitución, Informe ERS, Planilla de Requerimientos actualizada, Matriz EDT, Carta Gantt, Matriz RACI, Casos de Uso de alto nivel y extendidos, Diagrama de Casos de Uso y Diagrama de Despliegue. También destacamos la capacidad de adaptación ante los cambios y el compromiso de cada miembro desde su rol. Sin embargo, reconocemos que debemos mejorar la gestión del tiempo para evitar entregas a última hora, la comunicación interna para ser más explícitos en las instrucciones, la sincronización de documentos para mantener una única fuente de verdad, y el inicio temprano de las pruebas funcionales para no retrasar la fase de QA.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestras principales inquietudes son cómo asegurar que la aplicación de administración en Java se integre correctamente con el backend en Django, qué estrategia de pruebas nos recomiendan para validar la integridad de la base de datos MySQL y evitar dobles reservas, y cómo gestionar el cambio si el cliente solicita nuevos requerimientos después de la fase de análisis. También nos preguntamos si dos reportes (PDF y XLS) son suficientes o si el cliente espera más tipos. Nos gustaría preguntar al docente qué herramientas recomienda para hacer pruebas de carga y concurrencia en MySQL, cómo documentar la arquitectura de la app Java para que sea coherente con el DAS, y qué metodología ágil (Scrum o Kanban) se adapta mejor a nuestro equipo y al tamaño del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos necesario redistribuir algunas actividades, ya que José Cisterna está sobrecargado con los roles de Analista Programador y DBA. Proponemos que Antonia Muñoz lidere el desarrollo de la aplicación de administración en Java con apoyo de José, que Bastian Garrido y José trabajen juntos en las pruebas de integración MySQL, y que Antonia y Daniel documenten la arquitectura de la app Java y las capacitaciones. También identificamos nuevas actividades: documentar la integración entre Django y la app Java (José), crear un manual de usuario para la app de administración (Antonia), e implementar pruebas de seguridad SQLi y XSS (Bastian con apoyo de José).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como positivo, destacando el compromiso de todos los miembros, la diversidad de roles que aportan desde su especialidad (Jefe de Proyecto, Analista, QA, Diseñador), el apoyo mutuo cuando alguien tiene dificultades, y la comunicación constante mediante WhatsApp y Google Meet. Sin embargo, debemos mejorar la distribución equitativa del trabajo para evitar la sobrecarga de José, el cumplimiento de plazos para no entregar tareas a última hora, la gestión de conflictos para llegar a consensos técnicos sin discusiones prolongadas, y la centralización de la documentación en un solo repositorio. Nos comprometemos a realizar reuniones semanales de retrospectiva, usar GitHub Projects para asignar tareas, establecer recordatorios automáticos y rotar roles en algunas tareas para que todos aprendan de todo.